## PORTADA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2022
INDICE
Departamento de Planificación y Desarrollo
1. Eje Estratégico: Sostenibilidad del sistema de jubilación y pensión
2. Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional
3. Eje estratégico: Mejoramiento de la calidad de los servicios

## Sostenibilidad del sistema de j
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL
Eje Estratégico: Sostenibilidad del sistema de jubilación y pensión
Dirección Administrativa Financiera/División de Inversiones
| Producto/ Actividades | Involucrados | Unidad de Medid | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
[5 empty] | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Procesos de Inversiones gestionados | Dirección General, Consejo | Porcentaje | 100% |  |  |  | 100% | Incremento de la tasas de rentabilidad del mercado, Indicadores macroeconómicos se mantiene favorable para la economía Dominicana | Crea un plan para seleccionar adecuadamente los títulos a comprar. | 3600000
Actividades | 1. Adquirir títulos de inversiones
2. Maximizar la Rentabilidad de las inversiones
3. Analizar las carteras de inversiones administrada por el INABIMA.
Dirección de Pensiones y Jubilaciones/División de Jubilaciones
| Producto/ Actividades | Involucrados | Unidad de Medid | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
[5 empty] | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Docentes jubilados recibiendo una compensación justa y oportuna | Dirección Ejecutiva / Dpto. Jurídico/ Financiero/TIC | Porcentaje | 100% |  |  |  | 100% | Que no sea promulgada la propuesta de decreto | Seguimiento continuo al estatus de propuesta de decreto | 1946000
Actividades | 1. Realizar juramentación de docentes jubilados del decreto del año 2022
2. Realizar anteproyecto de decreto para el año 2023
Dirección de Pensiones y Jubilaciones/División de Pensión por Discapacidad
| Producto/ Actividades | Involucrados | Unidad de Medid | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
[5 empty] | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Docentes discapacitados recibiendo una pensión conforme a la Ley. | Dirección Ejecutiva / Financiero/ TIC /Atencion al Usuario | Porcentaje | 100% |  |  |  | 100% | No cobertura por la aseguradora. No renovación de la póliza | Asegura fondos internos para cobertura no cubiertas por la aseguradora Asegurar la renovación de la póliza oportunamente | 1010033696.28
Actividades | 1. Gestionar las solicitudes de Pensión por Discapacidad a los maestros del MINERD
2. Gestionar la renovación Contrato Póliza de Discapacidad y Sobrevivencia del personal
Dirección de Pensiones y Jubilaciones/ División de Pensión por Sobrevivencia
| Producto/ Actividades | Involucrados | Unidad de Medid | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
[5 empty] | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Sobrevivientes de docentes fallecidos beneficiados con la pensión de sobrevivencia en tiempo oportuno | Dirección Ejecutiva / Dpto. Jurídico/ Financiero/TIC/ Atencion al Usuario | Días | 70 días | 90 | 85 | 80 | 70 | Incumplimiento con el tiempo comprometido/ Dilación de la entrega de documentos por los beneficiarios/entrega tardía de la certificación por CGR | Seguimiento continuo a los procesos internos y entidades vinculadas | 192000
Actividades | 1. Gestionar las solicitudes de Pensión Sobrevivencia a los beneficiarios de los Docentes Activos, Jubilados y Pensionados.
2. Realizar operativo de pago anual a los beneficiarios de PS en modalidad presencial
Dirección de Pensiones y Jubilaciones/Departamento de Plan de Retiro Complementario
| Producto/ Actividades | Involucrados | Unidad de Medid | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
[5 empty] | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Docentes jubilados favorecidos con el Plan de Retiro Complementario | Dirección Ejecutiva / TIC/ Financiero/ Jurídico | Mes | 11 Meses |  |  | 11 |  | No disponibilidad de los fondos / no emisión del decreto | Asegurar los fondos para entrega del beneficio de PRCR/ seguimiento a la emisión del decreto | 1230728000
Actividades | 1. Entregar el beneficio del Plan de Retiro Complementario.
2. Gestionar las reclamaciones recibidas por concepto de pagos de PRCR.
Regresar a portada

## Fortalecimiento institucional
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL
Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional
Departamento de Atención al Usuario
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Centro de Llamadas del INABIMA gestionados | Dirección Ejecutiva, Tecnología de Información; DAF | Porcentaje | 60% |  |  |  | 60% | Espacio físico; disponibilidad de recursos | Identificar espacio físico externo; gestionar disponibilidad de recursos a tiempo | 0
Actividades | 1. Realizar levantamiento de información y análisis de la situación Actual.
2. Realizar Estudio de prácticas estratégicas en proyectos similares en instituciones de éxito (benchmarking)
3. Diseñar la estructura y evaluación de necesidades.
4. Realizar evaluación técnica y selección de equipos y softwares.
5. Identificar y determinar espacio físico para la instalación
6. Presentar propuesta para aprobación a la Dirección Ejecutiva/ Consejo de Directores
Departamento Jurídico
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Operatividad de los servicios jurídicos y notariales del INABIMA realizados | Dirección Ejecutiva /Administrativo/ Depto. Atencion al Usuario | Porcentaje | 80% |  |  |  | 80% | Modificaciones a las leyes o políticas inherentes a los temas de seguridad social. Insuficiencia de recursos para la Contratación de una asesoría externa | Dar seguimiento a las actualización de ley de seguridad social | 5087100
Actividades | 1. Gestionar los documentos de aspectos legales
2. Dar seguimiento a eventualidades (Consultorías externas, proyectos especiales, pago de impuestos y tasas de operaciones )
Departamento Jurídico
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Revisión del Reglamento de Pensión y Jubilaciones del INABIMA realizado | Dirección de Pensiones y Jubilaciones/ Dpto. Administrativo | Documento |  |  |  |  | 80% | Modificaciones a las leyes o políticas inherentes a los temas de seguridad social. Insuficiencia de recursos para la Contratación de una asesoría externa | Dar seguimiento a las actualización de ley de seguridad social | 1200000
Actividades | 1. Gestionar las solicitud de asesoría legal y revisión de la documentación que requiere el servicio
Oficina de Libre Acceso a la Información
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Programa de Ética e integridad Pública, ejecutado | DEG/RRHH/ Dpto. Adm | Porcentaje | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Proceso de transformación del Comité de Ética/ Retraso en tiempo de repuesta ala órgano rector / inobservancia de sanciones | Dar seguimiento para el cumplimiento del plan de trabajo y compromiso de los lideres de áreas / cumplimiento al Código de ética institucional | 780870
Actividades | 1. Gestionar lo relativo al Comité de Ética
2. Capacitar y sensibilizar a los servidores del INABIMA en tema referente a la Ética Pública
Oficina de Libre Acceso a la Información
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Programa de transparencia gubernamental implementado | Todas las áreas | Porcentaje | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Incumplimiento con el tiempo de repuesta a la solicitudes/ No actualizar en tiempo el sub portal de transparencia | Cumplimiento a la Ley 200-04 | 650250
Actividades | 1. Gestionar información y/o documentación solicitada a la OAI y actualización Sub Portal de Transparencia
2. Capacitar y sensibilizar a los servidores del INABIMA sobre Transparencia Gubernamental y Acceso a la Información
Departamento de Recursos Humanos/División de Organización del Trabajo y Compensación
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Clima Laboral Gestionado | Planificacion y Desarrollo | Porcentaje | 100% |  |  |  | 100% | Cambio de lineamientos por el MAP | Mantener el seguimiento continuo del cronograma para implementación de la encuesta | 12500
Actividades | 1.Seleccionar y actualizar la herramienta para la encuesta de clima laboral propuesta MAP
2. Aplicar la encuesta de satisfacción laboral
3. Comunicar de los resultados a la institución
4. Elaborar plan de acción de mejoras
5.Ejecutar el plan de acción al 100% del año 2021
Departamento de Recursos Humanos/División de Organización del Trabajo y Compensación
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Colaboradores del INABIMA gratificados | Dirección Ejecutiva General/ Departamento Administrativo y Financiero | Porcentaje | 70% |  |  |  | 70% | Políticas o resoluciones gubernamentales | Mantenernos actualizados a los nuevos lineamientos del gobierno | 16386000
Actividades | 1. Dotar de uniformes para el personal de Atención al Usuario, Archivo y Correspondencia (mesa de entrada), Plan Odontológico y servicios generales del INABIMA
2. Gestionar arreglos florales a familiares o colaboradores fallecidos.
3.Gestionar la entrega de Bonos a colaboradores
4. Realizar un programa de reconocimiento para las áreas que logren las metas anuales
5. Gestionar actividades para colaboradores en fechas conmemorativas
Departamento de Recursos Humanos/División de Reclutamiento, Selección y Evaluación
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Programa de Desarrollo de Personal Implementado | Todas las áreas | Porcentaje | 80% |  |  |  | 80% | Políticas o resoluciones gubernamentales | Mantenernos actualizados a los nuevos lineamientos del gobierno | 10351724.2
Actividades | 1. Realizar levantamiento de detección de necesidades
2. Crear e implementar un programa de capacitación
3. Gestionar una conferencias magistral para presentación de logros del INABIMA
Departamento de Recursos Humanos/División de Reclutamiento, Selección y Evaluación
¦
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Reclutamiento y selección de personal gestionado | Dirección Ejecutiva General | Porcentaje | 80% |  |  |  | 80% | Políticas o resoluciones gubernamentales | Mantenernos actualizados a los nuevos lineamientos del gobierno | 172500
Actividades | 1. Gestionar la renovación licencia de pruebas psicométricas
2. Gestionar la contratación de laboratorio para realización de analíticas pre-empleo
3. Gestionar la impresión de carnet para nuevos ingresos
Departamento de Recursos Humanos/División de Reclutamiento, Selección y Evaluación
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Diccionario de Competencias para el INABIMA elaborado | Todas las áreas | Unidad | 1 |  |  |  | 1 | Políticas o resoluciones gubernamentales | Mantenernos actualizados a los nuevos lineamientos del gobierno | 0
Actividades | 1. Elaborar Diccionario de competencias y gestionar la aprobación del MAP
2.Socializar el diccionario de competencias aprobado
Departamento de Recursos Humanos/División de Organización del Trabajo y Compensación
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Programa de Responsabilidad Social | Dirección Ejecutiva General | Porcentaje | 80% |  |  | 80% |  | Cambios climáticos | Programar actividades considerandos los meses de menor riegos | 44000
Actividades | 1. Realizar actividad de siembra de arboles
Departamento de Recursos Humanos/División de Organización del Trabajo y Compensación
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Estructura Organizativa, Manual de Cargos y Funciones socializado | Dirección Ejecutiva General | Porcentaje | 100% | 100% |  |  |  | Retraso en la aprobación de la estructura y manuales | Gestionar la aprobación a tiempo | 22500
Actividades | 1. Realizar la socialización de actualización de Estructura Organizacional, Manual de Cargos y Funciones
Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación/División de Operaciones TIC
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Plan de actualización de Infraestructura Tecnológica implementado | DEG / Dpto. de Compras | Porcentaje | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | Falta de recursos económicos, no disponibilidad de proveedores para algunas de las licencias | Validar herramientas alternativas sin costos en caso de existir | 8325988
Actividades | 1. Adquirir y reemplazar de equipos de informática en sede y centros de servicios
2. Adquirir del licenciamiento adicional para las herramientas: Pluralsight, Service Desk, Prodoctivity
3. Readecuar de cableado estructurado
Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación/División de Operaciones TIC
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Plan de Seguridad TIC implementado | Todas las áreas | Porcentaje | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | Falta de recursos económicos, no disponibilidad de proveedores para algunas de las licencias | Preparación del personal institucional | 3,330.000.00
Actividades | 1. Gestionar herramientas de herramientas de monitoreo y seguridad
2. Realizar auditoria de seguridad informática
Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación/División de Operaciones TIC
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Plan de contingencia de respaldo implementado | DEG / Dpto. de Compras | Porcentaje | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | Falta de recursos económicos, no disponibilidad de proveedores para algunos equipos | Buscar alternativas de respaldo | 76000
Actividades | Diseñar, Gestionar e Implementar el Plan de contingencia DRP (Plan de respaldo de datos (Backup de Datos), Plan de emergencias y plan de recuperación de datos (colocación de unos o varios servidores en el datacenter del estado, redundancia en los proveedores de internet).
Departamento de Planificación y Desarrollo
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Encuesta de satisfacción de los servicios institucionales realizada | Áreas Misionales/ Dpto. De Comunicaciones | Porcentaje | 89% |  | 89% |  |  | Base de datos incompleta | Concientizar las áreas involucradas para recolección de datos de los usuarios | 900000
Actividades | 1. Aprobar de ficha técnica por el MAP para aplicación de encuesta y validación de cuestionario
2.Contratar firma especializada en estudios de mercado.
3. Realizar campaña de sensibilización previo al trabajo de campo de entrevistas a los docentes
4. Elaborar Informe de análisis del resultado de las encuestas realizada y socialización con las áreas involucradas
5. Remitir al MAP informe de resultado de la encuesta e índice de satisfacción general
6. Elaborar Plan de acción según las oportunidades de mejoras resultantes de la encuesta levantada
Departamento de Planificación y Desarrollo
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras y Contrataciones 2023 elaborado | Todas las áreas | Documento | 70% |  |  |  | 70% | Remisión tardía de las matrices por las áreas | Concientizar a las áreas sobre la importancia de la formulación oportuna | 1402500
Actividades | 1.Realizar e impartir de Talleres POA-PACC a colaboradores del INABIMA
2. Formular POA-PACC 2023
3. Gestionar la aprobación del POA-PACC 2023 con la DEG
4. Dar seguimiento e informes de monitoreo y evaluación POA 2022
Departamento de Planificación y Desarrollo
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Carta Compromiso al ciudadano 2022- 2024 elaborada | Dirección Ejecutiva General /Dirección Pensiones y Jubilaciones / Dirección Ejecutiva General / Dirección Pensiones y Jubilaciones / Programas Especiales/Plan odontológico/ Préstamo Maestro Digno/ Dpto. de Comunicaciones | Documento | 92 |  |  |  | 92 | Bajo nivel de satisfacción de los servicios comprometidos | Capacitar a los colaboradores | 75000
Actividades | 1. Solicitar al MAP la renovación de la Carta Compromiso al Ciudadano
2. Medir atributos y servicios a comprometer
3. Elaborar y socializar de reportes sobre atributos comprometidos
4. Establecer planes de mejoras
5. Gestionar solicitud de la carta de aprobación al MAP
6. Gestionar lanzamiento de la versión aprobada
Departamento de Planificación y Desarrollo
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Memoria de rendición de cuentas 2022 elaborada | Todas las áreas | Documento | 1 |  |  |  | 1 | Retraso en la aprobación de los documentos. | Seguimiento oportuno a Los directivos responsables | 6000
Actividades | 1. Gestionar la solicitud de la informaciones para elaboración de la memoria
2. Adecuar y consolidación de los requerimientos acorde a la guía establecida para la solicitud de las memorias
3. Gestionar aprobación por la Dirección Ejecutiva General
4. Remitir memoria digital al MINPRE
5. Imprimir, empastar y remitir de la memoria al MINPRE.
Departamento de Planificación y Desarrollo
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Manual de procedimientos institucional elaborado | Todas las áreas | Porcentaje | 100% |  |  |  | 100% | Servicios de contratación de personal | Seguimiento oportuno a Los directivos responsables | 1522500
Actividades | 1. Diseñar y estandarizar los documentos
2. Aprobar y distribuir documentación
3. Socializar documentación aprobada
4. Implementar documentos en las áreas y capacitar colaboradores
Dirección Administrativa Financiera/Departamento Administrativo
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Readecuaciones, compra , alquiler de infraestructura y pagos de otros servicios del INABIMA realizados | Departamento Financiero | Porcentaje | 80% |  |  |  | 80% | •- Recibo de factura en tiempo oportuno y comprobante de pago de impuestos. - Solicitar pagos de servicios a tiempo. - Variación en montos de las facturas. | Orientar y dar seguimiento a los proveedores para que realicen la entrega oportuna de las facturas. | 81784376.8
Actividades | 1. Apertura de dos nuevos Centros de Servicios Odontológicos en la Región Sur
2. Adecuación la planta física y mobiliaria de la Sede Central
3. Adecuación física y mobiliaria de locales en alquiler para la reubicación de Centros de Servicios
4. Readecuación física y mobiliaria del local del Centro de Servicio de San Cristóbal y creación del Archivo Central del INABIMA
5. Adecuación de nuevo almacén General
6. Alquiler y adecuación de local para Archivo Central Provisional
7. Servicios básicos y alquileres de la Sede Central del INABIMA y sus Centros de Servicio
8. Viáticos y Viajes Nacionales e Internacionales
9. Pagos de Primas, Seguros y Protecciones a Bienes , Muebles e Inmuebles
10. Otros Servicios
Dirección Administrativa Financiera/División de Contabilidad de Pensión y Jubilación
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Análisis financieros y auditorias realizada | DEG/ Dirección Pensiones y Jubilaciones Departamento de Operaciones | Porcentaje | 100% |  |  |  | 100% | •No se someta a tiempo el proceso de la contratación de la firma auditora. •Ausencia de oferta de los servicios a contratar (declararse desierta). •La no entrega en el tiempo estipulado del servicio contratado. | Mejorar la planificación de las Auditorias.Concienzar a los proveedores y aplicar régimen de consecuencia. | 9000000
Actividades | 1. Certificar la Auditoría financiera y emisión de dictamen
2. Realizar Estudio Actuarial del Programa Especial de Pensiones y Jubilaciones y del Plan de Retiro Complementario .
Dirección Administrativa Financiera/Sección de Presupuesto
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Presupuesto Financiero formulado y ejecutado | Planificación y desarrollo | Porcentaje | 70% |  |  |  | 70% | Entrega fuera de tiempo de las informaciones de las áreas .Planificar un presupuesto inflado. | dar contente seguimiento y concientizar a los colaboradores sobre el impacto de las entregas tardía. Dar capacitaciones sobre como realizar un presupuesto adecuado. | 0
Actividades | 1. Formular el presupuesto
2. Ejecutar el Presupuesto
Departamento Administrativo/División de Servicios Generales
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Programa de mantenimiento de infraestructura física, equipos y flotilla de vehículos realizados | Departamento Financiero/Departamento de Compras | Porcentaje | 80% | 20 | 20 | 20 | 20 | •No disponibilidad de materiales e insumos al momento de las actividades de mantenimiento. •-Incumplimiento a leyes que regulan el transporte. -Régimen ético. | Realizar compra oportuna de los materiales por medio de compras planificadas. Capacitar a los choferes sobre la practica adecuada de conducir y reforzar las leyes que estos deben cumplir. | 5177170.91
Actividades | 1. Programar mantenimientos de infraestructura física y equipos de la Sede Central del INABIMA.
2. Programar mantenimientos de infraestructura física y equipos de Plaza Aurora.
3. Programar mantenimientos de infraestructura física y equipos del centro San Cristóbal
4. Programar mantenimientos de infraestructura física y equipos del Centro Barahona.
5. Programar mantenimientos de infraestructura física y equipos del Centro El Seibo.
6. Programar mantenimientos de infraestructura física y equipos del Centro Higuey.
7. Programar mantenimientos de infraestructura física y equipos del centro Santiago.
8. Programar mantenimientos de infraestructura física y equipos del centro San Francisco de Macorís.
9. Programar mantenimientos de infraestructura física y equipos del centro Moca.
10. Programar mantenimientos de infraestructura física y equipos del centro La Vega.
11. Programar mantenimientos de infraestructura física y equipos del centro Jarabacoa.
12. Programar mantenimientos de la flotilla de vehículos de la Sede Central del INABIMA.
Departamento Administrativo/División de Inventario y Suministro
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Abastecimiento de materiales y equipos para todas las dependencias del INABIMA gestionado | Departamento Financiero/Departamento de Compras | Porcentaje | 90% |  |  |  | 90% | .-Retraso en el proceso de compras -Incumplimiento del régimen ético. -Incumplimiento a la ley relacionada a la gestión de activos fijos. | Robustecer los procedimientos de compras y dar seguimiento a la planificación de los insumos a comprar. | 31229390.14
Actividades | 1. Adquirir artículos de limpieza
2. Adquisición de toners para impresoras de la Sede Central del INABIMA y sus Centros de Servicio
3. Adquisición de insumos de mantenimiento de infraestructuras.
4. Adquisición de electrónica de consumo
5. Adquisición de Mobiliario
6. Adquision de Vehículos
7. Adquisición de cubertería y cristalería para cocina
8. Adquisición de Insumos y materiales de Higiene Sanitaria
Departamento Administrativo/División de Archivo y Correspondencia
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Gestión de Archivo y correspondencia realizados | Departamento de Tecnología | Porcentaje | 80% |  |  |  | 80% | * Debilidad en la selección y funcionamiento de los equipos tecnológicos * Área física inadecuada para la instalación de la unidad de Recepción y Despacho de Correspondencia en los Centros de Servicios | Gestionar la compra de equipos Tecnologicos actos para gestión. Readecuar las áreas para lograr la instalación de los equipos. Impartir charlas a los colaboradores sobre beneficios e importancia del uso de la herramienta | 661406.7
Actividades | 1. Implementar el proceso automatizado y sistemático de Recepción, Despacho y gestión de correspondencia en los Centros de Servicios del INABIMA.
2. Cumplir con la ley de Archivo Institucional No. 481-08 y su Reglamento de aplicación No. 129-10; así como los requisitos de la Ley No. 126-02 de Comercio Electrónico, documentos y firmas digitales.
Departamento de Comunicaciones
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Contenido y material comunicación interna y externa gestionado y elaborado | Todas las áreas | Porcentaje | 70% |  |  |  | 70 | Fallas tecnológicas. | Garantizar disponibilidad de equipos tecnológicos apropiados para ejecutar los servicios solicitados dentro del tiempo establecido | 25905100
Actividades | 1. Gestionar la publicidad externa de los servicios Institucionales
2. Adquirir los equipos y materiales para la gestión oportuna de la comunicación interna y externa
3. Elaborar un manual institucional
4. Realizar campaña audiovisual interna
Departamento de Comunicaciones/División de Protocolo y Eventos
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Servicios de protocolo y eventos coordinados | Todas las áreas | Porcentaje | 85% |  |  |  | 85 | Decisiones gubernamentales que impidan la realización de eventos planificados | Mantener la comunicación y actualización de las decisiones gubernamentales | 3976250
Actividades | 1. Gestionar las actividades Protocolares del Primer semestre
2. Gestionar las actividades Protocolares del segundo semestre
3.Gestionar los Servicios de cáterin de los diferentes Comité institucionales así como almuerzos y cenas para el personal de la de Seguridad del INABIMA
4. Gestionar los recursos necesarios para el desarrollo de eventos institucionales
Departamento de Riesgo Operativo
| Producto | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Establecida y puesta en marcha del modelo de gobernanza y administración integral de riesgos y controles internos de procesos | * Dirección Ejecutiva General * Dirección Administrativa y Financiera * Departamento de Recursos Humanos * Departamento de Planificación y Desarrollo * Departamento de TIC | Porcentaje | 25% | 39% | 46% | 52% | 58% | (Riesgo 1) Objetivos, necesidades y requerimientos de la gestión integral de riesgos y controles (i) definidos y/o socializados de manera inadecuada, especialmente por los gestores de riesgos, y (ii) no entendidos y/o asumidos de forma no diligente, especialmente por el Consejo de Directores y la Alta Gerencia. (Riesgo 2) Estructura organizacional, políticas, procedimientos y metodologías de gestión de riesgos (i) desarrolladas de manera inadecuada a la dimensión, importancia y naturaleza operacional de la organización; (ii) en incumplimiento del marco normativo autoimpuesto, o del marco regulatorio exigido por las entidades supervisoras; y (iii) en inobservancia de las mejores prácticas nacionales e internacionales para las funciones de GRC en el sector. (Riesgo 3) Recursos humanos contratados (i) sin el criterio de urgencia requerido para el desarrollo de las funciones del área; y/o (ii) sin las competencias y experiencia requerida para establecer y gestionar el correcto desarrollo de un programa de gestión integral de riesgos y controles, acorde a la naturaleza, importancia y dimensión operativa de la organización. (Riesgo 4) Recursos administrativos, financieros e informáticos requeridos por el área (i) insuficientes o inadecuados para el correcto desarrollo de la gestión integral de riesgos y controles; y/o (ii) abordados sin el criterio de urgencia necesitado. (Riesgo 5) Gasto gestionado de manera ineficiente. | (Acción a riesgo 1) Redactar un documento general donde se definan claramente los objetivos, riesgos, necesidades y requerimientos de la gestión integral de riesgos y controles del INABIMA, exponiendo los detalles mas relevantes del proyecto al conocimiento de la Dirección Ejecutiva General para entendimiento, involucramiento y manejo oportuno de responsabilidades. (Acción a riesgo 2) Redactar un documento general donde se defina claramente (i) el marco regulatorio y normativo vigente y aplicable a la gestión integral de riesgos y controles del INABIMA, (ii) la naturaleza operacional y de procesos del INABIMA, (iii) la estadística histórica y tendencia operacional de la organización. Este documento debe ser una herramienta capaz de apoyar la (a) evaluación del tipo de estructura organizacional requerido por el INABIMA para la gestión integral de riesgos y controles, (b) elaboración de las políticas, procedimientos y metodologías de gestión de riesgos y controles. (Acción a riesgo 3) (i) Gestionar las acciones a los riesgos 1 y 2. (ii) Redactar los perfiles de cargos y funciones del área, acorde a la naturaleza, importancia y dimensión operativa de la organización. (iii) Gestionar la aprobación e integración de las funciones y cargos solicitadas dentro de la estructura organizacional. (iv) Asegurarse de realizar una apropiada revisión de las competencias técnico-profesionales y experiencia del personal requerido previo a su contratación. (Acción a riesgo 4) (a) Gestionar las acciones a los riesgos 1 y 2. (Acción a riesgo 5) Ajustar y mejorar los gastos en función de las informaciones levantadas sobre los costes habituales en el sector para (i) la adquisición del sistema informático de gestión de riesgos y controles, y (ii) la contratación de los servicios de consultoría independiente para la conformación de los comités requeridos. | 14793100
Actividades | 1. Crear el espacio de "Gobierno Corporativo" dentro de la web institucional y socializarlo con el personal interno, SIPEN y público en general
Definir las políticas de gestión del riesgo operacional, socializarlas al personal interno y a SIPEN, e incorporarlas dentro del documento "Código de Gobierno Corporativo". Esto incluye: * La política de gestión del riesgo operacional * La política de continuidad del negocio * La política de seguridad cibernética y de la información * La política de salud y seguridad en el trabajo * La política de cumplimiento normativo
2. Re-definir/actualizar los limites de gestión (capacidad, apetito y tolerancia) del riesgo operacional, y socializarlos al personal interno y a SIPEN. Esto incluye las declaraciones de apetito y tolerancia por eventos de: * Fraude interno * Fraude externo * Fallas de sistemas * Relaciones laborales y seguridad en el trabajo * Daños a activos materiales * Clientes, productos y practicas organizacionales
3. Oficializar las conformaciones de los órganos para la gobernanza de riesgos (personal interno), socializar al personal interno y a SIPEN, y publicar en la sección de "Gobierno Corporativo" de la web institucional para el conocimiento del público general. Esto incluye la conformación y socialización de: * Comité de Gobierno Corporativo * Comité de Auditoría y Control Interno de Procesos * Comité de Riesgos * Las comisiones internas especializadas del Comité de Riesgos
4. Gestionar y realizar las sesiones (ordinarias y extraordinarias) de los órganos para la gobernanza del riesgo. Esto incluye: * 6 sesiones ordinarias del Comité de Riesgo y 6 sesiones extraordinarias presupuestadas (en caso de ser necesarias) * 6 sesiones ordinarias del Comité de Auditoria y Control interno de procesos y 6 sesiones extraordinarias presupuestadas (en caso de ser necesarias) * 6 sesiones ordinarias del Comité de Gobierno Corporativo y 6 sesiones extraordinarias presupuestadas (en caso de ser necesarias)
5. Inducir y capacitar al personal en la gestión del riesgo para ocupar los roles como "Responsables de procesos" y "Representantes de riesgo"
6. Re-validar la designación del personal inducido y capacitado en los roles de "Responsables de procesos" y "Representantes de riesgo" y socializada al personal interno
7. Definir y oficializar (acorde a la regulación nacional aplicable) los documentos constituyentes del "Sistema de Administración Integral del Riesgo" (SAIR), y socializados al personal interno y SIPEN. Esto incluye: * El Manual de políticas y procedimientos del "Sistema de Administración del Riesgo Financiero" (SARF), compilando los documentos internos para la gestión del (1) riesgo estratégico, (2) riesgo de crédito, (3) riesgo de mercado, (4) riesgo de liquidez, y (5) riesgos de seguros * El Manual de políticas y procedimientos del "Sistema de Administración del Riesgo Operacional" (SARO), compilando los documentos internos para la gestión del (1) riesgo operacional, (2) riesgo de cumplimiento, (3) riesgo tecnológico, (4) riesgo legal, y (5) riesgo reputacional NOTA: * Los documentos de políticas y procedimientos para la gestión del riesgo tecnológico también deben ser socializados con la OPTIC
8. Diseñar y establecer las herramientas técnicas y controles del proceso de gestión del riesgo (financiero, no financiero y transversal), y adoptadas por el personal. Esto incluye: * El mapa de procesos e indicadores de gestión de los procesos * La caracterización de los procesos * El marco de referencia y de apetito por el riesgo * Las matrices de riesgo de los procesos * Las pruebas de estrés * El diseño de formularios, registros y modelos estándar para los informes periódicos (internos y externos) de la gestión integral del riesgo
9. Definidos e implementados los indicadores de gestión del riesgo, con metas y umbrales de tolerancia SMART, y socializados al personal interno. Esto incluye: * Cuadro de indicadores para la gestión del riesgo financiero * Cuadro de indicadores para la gestión del riesgo no financiero y transversal
10. Desarrollar e implementar la base de datos de eventos de pérdida, y socializada con SIPEN, para el envío periódico de datos de riesgos sobre eventos de pérdida materializados por riesgo operacional. Esto incluye: * La incorporación y/o desarrollo de un software / base de datos, para la gestión de procesos, riesgos, cumplimiento y auditoría. * La interconexión y sincronización del software/base de datos con los sistemas financieros-contables internos. * El desarrollo de un esquema/mecanismo de reporte automático para el envío periódico de información a SIPEN sobre los eventos de pérdida materializados por riesgo operacional.
11. Asistir y representar al INABIMA en el congreso regional anual de auditoria interna, control de gestión, riesgos y finanzas - CRAICG 2022
Regresar a portada

## Mejoramiento de la calidad
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL
Eje estratégico: Mejoramiento de la calidad de los servicios
Departamento de Plan Odontológico Magisterial
| Producto/ Actividades | Involucrados | Unidad de Medida | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
[5 empty] | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Personal del MINERD y sus dependientes directos beneficiados con el plan Odontológico | División de Apoyo Emocional/ Planificación y Desarrollo/ Dpto. De Comunicaciones Dpto. De Recursos Humanos | Porcentaje | 70% |  |  |  | 70% | Demora en los procesos de compras y contrataciones Demora en los tiempos de Respuesta de los Departamentos internos del INABIMA y la Empresa. | Realizar una adecuada planificación de los insumos. Concienzar a los distintos departamento de impacto de las entregas tardía . | 46268030.64
Actividades | 1. Renovar las licencias de los Centros de Servicios
2. Adquirir servicios para un sistema de reciclaje y tratamiento de residuos biomédicos para el Plan Odontológico
3. Adquirir materiales, Instrumentos y Equipos Odontológicos
4. Adquirir servicios para Elaborar y diseñar aparatos intraorales
5. Desarrollar e Implementar un Sistema de Gestión para el Plan Odontológico del INABIMA
6. Elaborar Reglamento del Plan Odontológico
7. Transferir de los documentos físicos del Archivo del Plan Odontológico a la Div. de Archivo y Correspondencia
Departamento de Préstamo Maestro Digno
| Producto/ Actividades | Involucrados | Unidad de Medida | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
[5 empty] | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Docentes jubilados y pensionados del MINERD beneficiados con préstamos de consolidación de deudas | Atencion al Usuario/ Financiero/Jurídica | Días | 35 días | 45 | 42 | 40 | 35 | Limitación de recursos.- Retraso en las áreas involucradas | Asegurar la disponibilidad de los fondos para beneficiar el Programa de Préstamo MD | RD$
Actividades | 1. Desembolsar en tiempo oportuno los préstamos aprobados
Departamento de Programas Especiales/División de Seguro Funerario
| Producto/ Actividades | Involucrados | Unidad de Medida | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
[5 empty] | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Fondos entregados a beneficiarios del Seguro Funerario | Atencion al Usuario/ Financiero/Jurídica | Porcentaje | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | Expedientes legales incompletos | No recibir solicitudes con expedientes incompletos | RD$
Actividades | 1. Entrega oportuna de compensaciones de seguro funerario
Departamento de Programas Especiales/División de Turismo Magisterial
| Producto/ Actividades | Involucrados | Unidad de Medida | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
[5 empty] | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Actividades Socioculturales realizadas | DEG/ Atencion al Usuario/ Dirección Administrativa Financiero/ Pensiones y Jubilaciones/comunicaciones | Porcentaje | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | Condiciones climáticas Situación pandémica | Estar informados sobre las condiciones climáticas Contar con la asistencia de personal de salud | 1182600
Actividades | 1. Realizar excursiones Socio-Culturales a nivel nacional
Departamento de Programas Especiales/División de Apoyo Emocional
| Producto/ Actividades | Involucrados | Unidad de Medida | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
[5 empty] | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Programa de Apoyo Emocional para los docentes activos, jubilados, pensionados, y sus familiares Implementado | Atencion al Usuario/ Financiero/Jurídica | Porcentaje | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | Poco interés de los usuarios | Socialización de los beneficios del programa | RS$1,616,450.00
Actividades | 1. Socializar el programa de Apoyo Emocional con los colaboradores del INABIMA
2. Contratar una consultoría para la para creación , diseño y operacionalizacion de la división de Apoyo Emocional
3. Socializar el Programa de Apoyo Emocional
Regresar a portada