## PORTADA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2024
INDICE
Departamento de Planificación y Desarrollo
1. Eje Estratégico: Sostenibilidad del sistema de jubilación y pensión
2. Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional
3. Eje estratégico: Mejoramiento de la calidad de los servicios

## Sostenibilidad del sistema de j
PLAN OPERATIVO ANUAL 2024
INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL
Eje Estratégico: Sostenibilidad del sistema de jubilación y pensión
Departamento Financiero/División de Inversiones
| Producto/ Actividades | Involucrados | Unidad de Medid | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
[5 empty] | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Procesos de Inversiones gestionados | Dirección Ejecutiva / Consejo de directores | Porcentaje | 100% | ̶ | ̶ | ̶ | 100% | Incremento de la tasas de rentabilidad del mercado, Indicadores macroeconómicos se mantiene favorable para la economía Dominicana | Crea un plan para seleccionar adecuadamente los títulos a comprar. . | -
Actividades | Maximizar la Rentabilidad de las inversiones
Dirección de Pensiones y Jubilaciones/División de Jubilaciones
| Producto/ Actividades | Involucrados | Unidad de Medid | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
[5 empty] | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Docentes jubilados recibiendo una compensación justa y oportuna | Dirección Ejecutiva / Dpto. Jurídico/Dpto. Financiero/Dpto. TIC | Porcentaje | 100% | ̶ | ̶ | ̶ | 100% | Que no sea promulgada la propuesta de decreto | Seguimiento continuo al estatus de propuesta de decreto | -
Actividades | Realizar anteproyecto de decreto para el año 2024
Dirección de Pensiones y Jubilaciones/División de Pensión por Discapacidad
| Producto/ Actividades | Involucrados | Unidad de Medid | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
[5 empty] | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Docentes discapacitados recibiendo una pensión conforme a la Ley. | Dirección Ejecutiva /Dpto. Financiero/ Dpto. TIC /Atención al Usuario | Porcentaje | 100% | ̶ | ̶ | ̶ | 100% | No cobertura por la aseguradora. No renovación de la póliza | Asegurar fondos internos para no cobertura cubiertas por la aseguradora | 584960
Actividades | 1. Gestionar las solicitudes de Pensión por Discapacidad a los maestros del MINERD
Dirección de Pensiones y Jubilaciones/ División de Pensión por Sobrevivencia
| Producto/ Actividades | Involucrados | Unidad de Medid | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
[5 empty] | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Sobrevivientes de docentes fallecidos beneficiados con la pensión de sobrevivencia en tiempo oportuno | Dirección Ejecutiva / Dpto. Jurídico/ Financiero/Dpto. TIC/ Atención al Usuario | días | 60 | ̶ | ̶ | ̶ | 60 | Incumplimiento con el tiempo comprometido/ Dilación de la entrega de documentos por los beneficiarios | Seguimiento continuo a los procesos internos y entidades vinculadas | -
Actividades | Gestionar las solicitudes de Pensión Sobrevivencia a los beneficiarios de los Docentes Activos, Jubilados y Pensionados.
Dirección de Pensiones y Jubilaciones/Departamento de Plan de Retiro Complementario
| Producto/ Actividades | Involucrados | Unidad de Medid | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
[5 empty] | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Docentes jubilados favorecidos con el Plan de Retiro Complementario | Dirección Ejecutiva /Dpto. TIC/Dpto. Financiero/Dpto. Jurídico | Mes | 10 Meses | ̶ | ̶ | ̶ | 10 Meses | No disponibilidad de los fondos / Recepción oportuna del decreto | Asegurar los fondos para entrega del beneficio de PRCR/ seguimiento a la emisión del decreto | 510136.8
Actividades | 1. Entregar el beneficio del Plan de Retiro Complementario.
2. Gestionar las reclamaciones recibidas por concepto de pagos de PRCR.
Regresar a portada

## Fortalecimiento institucional
PLAN OPERATIVO ANUAL 2024
INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL
Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional
Departamento Jurídico
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Operatividad de los servicios jurídicos y notariales del INABIMA realizado | Todas las áreas | Porcentaje | 80% | ̶ | ̶ | ̶ | 80% | 1.Modificaciones a las leyes o políticas inherentes a los temas de seguridad social. | Dar seguimiento a las actualización de ley de seguridad social | 1868000
Actividades | 1. Gestionar los documentos de aspectos legales
Departamento de Recursos Humanos/División de Relaciones Laborales y Salud Ocupacional
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Programa de Responsabilidad Social | Dirección Ejecutiva /Dpto. Administrativo y Financiero | Porcentaje | 100% | ̶ | ̶ | ̶ | 100% | Cambios Climáticos | Programar actividades considerando los meses de menor riesgos | 63000
Actividades | 1. Realizar actividad de siembra de arboles
5. Realizar actividad de limpieza de costas
Departamento de Recursos Humanos/División de Relaciones Laborales y Salud Ocupacional
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Clima Laboral Gestionado | Dpto. Planificación Y Desarrollo | Porcentaje | 100% | ̶ | ̶ | ̶ | 100% | Poca participación de los colaboradores en la encuesta. | Elaborar una campaña de motivación para completar la encuesta. | -
Actividades | 1. Aplicar encuesta de clima
2. Socializar resultados de encuesta de Clima
3. Elaborar plan de acción de mejoras
4.Ejecutar el plan de acción vigente
Departamento de Recursos Humanos/División de Relaciones Laborales y Salud Ocupacional
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Programa de Salud y Bienestar Implementado | Dirección Ejecutiva / Dpto. Administrativo y Financiero | Porcentaje | 100% | ̶ | ̶ | ̶ | 100% | Políticas o resoluciones gubernamentales | Mantenernos actualizados a los nuevos lineamientos del gobierno | 125000
Actividades | 1. Planificar y ejecutar de un simulacros de sismo.
2. Ejecutar el programa de capacitación para el desarrollo del área de Salud y Seguridad en el trabajo.
3. Gestionar y ejecutar operativos médicos para prevenir enfermedades.
4. Dotar de equipos de Seguridad (EPP) a colaboradores de Servicios Generales.
5. Realizar operativos médicos para hijos de colaboradores.
Departamento de Recursos Humanos/División de Relaciones Laborales y Salud Ocupacional
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Programa reconocimiento a colaboradores implementado | Todas las áreas | Porcentaje | 100% | ̶ | ̶ | ̶ | 100% | Poca participación por falta de interés de los colaboradores | Capacitar y socializar a los colaboradores sobre los programas a implementar | 18000
Actividades | 1. Reconocer cada trimestre los colaboradores al merito
2. Implementar un programa de reconocimiento a los valores institucionales
Departamento de Recursos Humanos/División del Trabajo y Beneficios
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Colaboradores del INABIMA gratificados | Dirección Ejecutiva / Dpto. Administrativo y Financiero | Porcentaje | 80% | ̶ | ̶ | ̶ | 80% | Políticas o resoluciones gubernamentales | Mantenernos actualizados a los nuevos lineamientos del gobierno | 13439322.4
Actividades | 1. Dotar de uniformes para el personal de uniformes (t-shirts) a los colaboradores del Inabima
2. Gestionar arreglos florales a familiares o colaboradores fallecidos.
3.Gestionar la entrega de beneficios para colaboradores
4. Gestionar actividades para colaboradores en fechas conmemorativas.
5. Realizar una actividad de integración para colaboradores
6. Actividades conmemorativas para bienestar de los colaboradores
7. Seguro médico complementario a encargados (as).
Departamento de Recursos Humanos/División de Reclutamiento, Selección , Capacitación y Evaluación
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Evaluación de Desempeño gestionada | Todas las áreas | Porcentaje | 100% | 50% | ̶ | ̶ | 50% | Incumplimiento de los tiempos establecidos para la evaluación, por parte de las áreas | Capacitación del proceso de acuerdos y evaluación de desempeño. Planificación del proceso con fechas y actividades críticas, y seguimiento continuo. | 0
Actividades | 1. Elaborar , revisar y remitir al MAP los acuerdos de desempeño del 2024.
2.Monitorear cada trimestre el avance de las metas planificadas con las áreas.
3. Coordinar y ejecutar el proceso de la evaluación del desempeño y remitir informe al MAP.
Departamento de Recursos Humanos/División de Reclutamiento, Selección , Capacitación y Evaluación
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Programa de Desarrollo de Personal implementado | Todas las áreas | Porcentaje | 80% | ̶ | ̶ | ̶ | 80% | 1. Retraso en los procesos y solicitudes de capacitación por nuevas resoluciones externas o interna 2. Poca acogida de los colaboradores en algunas capacitaciones por desinterés de participantes. | 1.Mantenernos actualizados a los nuevos lineamientos del gobierno 2. Implementar régimen de consecuencias por incumplimiento de capacitaciones | 2200000
Actividades | 1. Realizar levantamiento de detección de necesidades con las áreas.
2. Crear e implementar un programa de capacitación para cubrir las necesidades detectadas
Departamento de Recursos Humanos/División de Reclutamiento, Selección , Capacitación y Evaluación
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Gestión del empleo fortalecido | Dirección Ejecutiva | Persona | 2 | ̶ | 1 | ̶ | 1 | * Objeción del MAP de los procesos que se realicen. * Concursos desiertos por no encontrar los perfiles y/o ganadores de concursos no acepten. | * Planificación oportuna de las actividades que involucra un procesos de concurso. *Gestionar oportunamente los informes de evaluación | 215700
Actividades | 1. Solicitar y gestionar la aprobación con el MAP la apertura del concurso público o selección por banco de elegible
2. Elegir colaboradores mediante concurso o banco de elegible del MAP.
3. Gestionar nombramiento provisional y/o definido
Departamento de Recursos Humanos/División de Reclutamiento, Selección , Capacitación y Evaluación
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Programa de pasantía implementado | Dirección Ejecutiva | Unidad | 1 | ̶ | ̶ | ̶ | 1 | Objeción por órganos rectores involucrados | Mantenernos actualizados a los nuevos lineamientos del gobierno | 0
1. Socializar la política de pasantía con los colaboradores del INABIMA
Actividades | 2. Implementar programa de pasantía aprobado
Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación/División de Operaciones TIC
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Plan de actualización de Infraestructura Tecnológica implementado | Dirección Ejecutiva/ Dpto. de Compras | Porcentaje | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | Falta de recursos económicos, no disponibilidad de proveedores para algunas de las licencias | Validar herramientas alternativas sin costos en caso de existir | 18293000
Actividades | 1. Adquirir y remplazar de equipos de informática en sede y centros de servicio
2. Adquirir Licenciamiento adicional: Software de respaldos de información, Sistema de Gestión empresarial que abarca Plan Odontológico, Contabilidad, Almacén y Suministros, Recursos Humanos, Financiero y Tecnología.
3. Renovación de licenciamientos para servicios establecidos
Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación/División de Operaciones TIC
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Plan de Seguridad TIC implementado | Dirección Ejecutiva/ Dpto. de Compras | Porcentaje | 100% | 100% |  |  |  | Falta de recursos económicos, no disponibilidad de proveedores para algunas de las licencias | Validar herramientas alternativas sin costos en caso de existir | 1700000
Actividades | 1. Gestionar herramientas de herramientas de monitoreo y seguridad
Departamento de Planificación y Desarrollo
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Satisfacción de los servicios institucionales evaluada. | Áreas Misionales/ Dpto. De Comunicaciones / Atención al Usuario | Porcentaje | 90% | ̶ | 90% | ̶ | ̶ | Base de datos desactualizada e insuficiente | Concientizar las áreas involucradas para recolección de datos de los usuarios oportunamente. | 450000
Actividades | 1. Realizar la ficha técnica y gestionar aprobación por el MAP para aplicación de encuesta.
2.Contratar firma especializada para aplicación de encuesta.
3. Realizar campaña de sensibilización previo al trabajo de campo de entrevistas a los docentes.
4. Elaborar Informe de análisis del resultado de la encuesta realizada y socialización con las áreas involucradas.
5. Remitir al MAP informe de resultado de la encuesta e índice de satisfacción general.
6. Elaborar Plan de acción según las oportunidades de mejoras resultantes de la encuesta realizada.
Departamento de Planificación y Desarrollo
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras y Contrataciones 2025 elaborado | Todas las áreas | Documento | 80% | ̶ | ̶ | ̶ | 80% | incumplimiento de las metas institucionales por restricciones de los órganos rectores | Analizar los decretos y resoluciones emitidos por entidades rectoras. | 57000
Actividades | 1.Realizar e impartir de Talleres POA-PACC 2025 a colaboradores del Inabima.
2. Formular y gestionar la aprobación del POA-PACC 2025 con la DEG.
3. Dar seguimiento y elaborar los informes de monitoreo y evaluación POA 2024.
Departamento de Planificación y Desarrollo
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Carta Compromiso al ciudadano 2022- 2024 gestionada | Dirección Ejecutiva /Áreas misionales/ Dpto. de Comunicaciones | Documento | 100 | ̶ | ̶ | ̶ | 100 | Bajo nivel de satisfacción de los servicios comprometidos/ Hallazgos encontrados por incumplimiento a requerimientos | Elaboración y seguimiento a los planes de mejora / Validar el cumplimiento a la CCC con frecuencia trimestral | 0
Actividades | 1. Medir atributos y servicios comprometidos.
2. Gestionar la actualización de la CCC 2024-2026 con el Ministerio de Administración Publica.
3. Evaluar los servicios comprometidos en la CCC y emisión de informe de cumplimiento por el MAP
Departamento de Planificación y Desarrollo
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Memoria de rendición de cuentas e informe semestral 2024 elaborada | Todas las áreas | Documento | 2 | ̶ | ̶ | 1 | 1 | Poca colaboración de las áreas en la remisión oportuna de las informaciones. | Seguimiento y sensibilización a las áreas respecto de la importancia de la remisión oportuna de los insumos | 6000
Actividades | 1. Gestionar la solicitud de la informaciones para elaboración de la memoria e informe semestral.
2. Adecuar y consolidación de los requerimientos acorde a la guía establecida para la solicitud de las memorias.
3. Gestionar aprobación por la Dirección Ejecutiva General.
4. Cargar la memoria digital al MINPRE (Sistema SAMI).
5. Remitir la memoria física al MINPRE.
Departamento de Planificación y Desarrollo
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Actualización de autoevaluación CAF y plan de mejora continua. | Todas las áreas | Porcentaje | 100% | ̶ | 100% | ̶ | ̶ | Baja implementación de los planes de mejora establecidos. | Establecer de plan de trabajo y seguimiento al cumplimiento de fechas y acciones. | 0
Actividades | 1. Actualización de la guía de autoevaluación y remisión al MAP.
2. Elaboración e implementación del plan para la mejora continua.
3. Redacción, socialización y remisión al MAP, de los informes de seguimiento al plan.
Dirección Administrativa Financiera/Departamento Administrativo
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Readecuaciones, compra , alquiler de infraestructura y pagos de otros servicios del INABIMA realizados | Departamento Financiero | Porcentaje | 80% | ̶ | ̶ | ̶ | 80% | Procedimientos de compras Desiertos. Recibo de factura en tiempo oportuno y comprobante de pago de impuestos. - Solicitar pagos de servicios a tiempo. - Variación en montos de las facturas. | Orientar y dar seguimiento a los proveedores para que realicen la entrega oportuna de las facturas. | 44188000
Actividades | 1. Apertura del nuevo centro de Servicios Odontológicos en Bani provincia Peravia
2.Remodelar y/o readecuacuar de la Sede Central y san Cristóbal (Patio, comedor de empleados, cocina, baños, piso primer nivel, y traslado de almacén de suministro, nuevos parqueos, archivo)
3.Adquirir combustible para operatividad Institucional
4. Gestionar viáticos y Viajes Nacionales e Internacionales
5. Adquirir vehículos para operatividad institucional
Departamento Administrativo/División de Servicios Generales
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | 1. Programa de mantenimiento de infraestructura física, equipos y flotilla de vehículos realizados | Departamento Financiero/Departamento de Compras | Porcentaje | 80% | 20 | 20 | 20 | 20 | •No disponibilidad de materiales e insumos al momento de las actividades de mantenimiento. •-Incumplimiento a leyes que regulan el transporte. -Régimen ético. •1. Manejo temerario 2. Incapacidad para dar el servicio a los maestros. 3. Factores metrológicos (estado del tiempo). 4. Costos de los servicios o insumos | Realizar compra oportuna de los materiales por medio de compras planificadas. Capacitar a los choferes sobre la practica adecuada de conducir y reforzar las leyes que estos deben cumplir. | 5495037.8
Actividades | 1.Programar mantenimientos de infraestructura física y equipos de la Sede Central del Inabima.
2. Programar mantenimientos de infraestructura física y equipos de Plaza Aurora.
3. Programar mantenimientos de infraestructura física y equipos del centro San Cristóbal
4. Programar mantenimientos de infraestructura física y equipos del Centro Barahona.
5. Programar mantenimientos de infraestructura física y equipos del Centro El Seibo.
6. Programar mantenimientos de infraestructura física y equipos del Centro Higüey.
7. Programar mantenimientos de infraestructura física y equipos del centro Santiago
8.Programar mantenimientos de infraestructura física y equipos del centro San Francisco de Macorís.
9. Programar mantenimientos de infraestructura física y equipos del centro Moca.
10. Programar mantenimientos de infraestructura física y equipos del centro La Vega.
11.Programar mantenimientos de infraestructura física y equipos del centro Jarabacoa.
12.Programar mantenimientos de infraestructura física y equipos del centro Bani.
13.Programar mantenimientos de la flotilla de vehículos de la Sede Central del INABIMA.
Departamento Administrativo/División de Almacén y Suministro
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Abastecimiento de materiales y equipos para todas las dependencias del INABIMA gestionado | Dpto. Financiero/Dpto. Administrativo | Porcentaje | 90% | ̶ | ̶ | ̶ | 90% | .-Retraso en el proceso de compras -Incumplimiento del régimen ético. -Incumplimiento a la ley relacionada a la gestión de activos fijos. | Robustecer los procedimientos de compras y dar seguimiento a la planificación de los insumos a comprar. | 6767903.13
Actividades | 1. Adquirir artículos de limpieza
2. Adquirir suministro de oficina.
3. Adquirir Mobiliarios y equipos eléctricos
4. Adquirir insumos y materiales de higiene sanitaria
Departamento Administrativo/División de Gestión Documental
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Gestión de Archivo y correspondencia realizados | Departamento de Tecnología | Porcentaje | 80% | ̶ | ̶ | ̶ | 80% | * Debilidad en la selección y funcionamiento de los equipos tecnológicos * Área física inadecuada para la instalación de la unidad de Recepción y Despacho de Correspondencia en los Centros de Servicios * Resistencia al uso de la herramienta •* Incumplimiento de las fechas por parte del departamento Administrativo. * Incumplimiento de las fechas por parte del departamento TIC * Incumplimiento de las fechas por parte de la División Archivo y Correspondencia •* Problemas con el servidor y su interconexión a los centros de servicios * Errores de instalación de la herramienta * Incumplimiento de las políticas y normas de la División | 1.Gestionar la compra de equipos tecnológicos actos para gestión. Readecuar las áreas para lograr la instalación de los equipos. 2.Impartir charlas a los colaboradores sobre beneficios e importancia del uso de la herramienta | 125270
Actividades | 1. Implementar el proceso automatizado y sistemático de Recepción, Despacho y gestión de correspondencia en los Centros de Servicios del Inabima.
2. Cumplir con la ley de Archivo Institucional No. 481-08 y su Reglamento de aplicación No. 129-10; así como los requisitos de la Ley No. 126-02 de Comercio Electrónico, documentos y firmas digitales.
Departamento Financiero/División de Contabilidad de Pensión y Jubilación
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Análisis financieros y auditorias realizada | Dirección Ejecutiva/ Dirección Pensiones y Jubilaciones Departamento de Operaciones | Porcentaje | 100% | ̶ | ̶ | ̶ | 100% | •No se someta a tiempo el proceso de la contratación de la firma auditora. •Ausencia de oferta de los servicios a contratar (declararse desierta). •La no entrega en el tiempo estipulado del servicio contratado. •La no entrega a tiempo de los estados financieros a la firma de auditores contratada. Baja disponibilidad de oferentes que ofrezcan el servicio. •No se someta a tiempo el proceso de la contratación de la firma contratada. • Ausencia de oferta de los servicios a contratar (declararse desierta). •La no entrega en el tiempo estipulado del servicio contratado. •La no entrega a tiempo de las informaciones financieras a la firma de contratada. | Mejorar la planificación de las Auditorias.Concienzar a los proveedores y aplicar régimen de consecuencia. | 14200000
Actividades | 1.Certificar la Auditoría financiera y emisión de dictamen 2022
2.Certificar la Auditoría financiera y emisión de dictamen 2023
3.Realizar Estudio Actuarial del Programa Especial de Pensiones y Jubilaciones y del Plan de Retiro Complementario . Seguro Funerario
Departamento Financiero/Sección de Presupuesto
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Presupuesto Financiero formulado y ejecutado | Dpto. Planificación y desarrollo | Porcentaje | 75% | ̶ | ̶ | ̶ | 75% | Entrega fuera de tiempo de las informaciones de las áreas .Planificar un presupuesto inflado. | 1.Contente seguimiento y concientizar a los colaboradores sobre el impacto de las entregas tardía. 2.Dar capacitaciones sobre como realizar un presupuesto adecuado. | 0
Actividades | 1. Formular el presupuesto
2. Ejecutar el Presupuesto formulado
Departamento de Comunicaciones
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Contenido y material comunicación interna y externa gestionado y elaborado | Todas las áreas | Porcentaje | 90% | ̶ | ̶ | ̶ | 90% | 1. Fallas tecnológicas por falta de equipos. 2.Disponibilidad de recursos . 3.Decisiones gubernamentales que impidan la realización de eventos planificados | 1.Garantizar disponibilidad de equipos tecnológicos apropiados para ejecutar los servicios solicitados dentro del tiempo establecido 2.Mantener la comunicación y actualización de las decisiones gubernamentales | 6484100
Actividades | 1. Gestionar la publicidad externa de los servicios Institucionales
2. Adquirir los equipos y materiales para la gestión oportuna de la comunicación interna y externa
3. Realizar campaña audiovisual interna
Departamento de Comunicaciones/División de Protocolo y Eventos
| Producto/Actividades | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Servicios de protocolo y eventos coordinados | Todas las áreas | Porcentaje | 90% | ̶ | ̶ | ̶ | 90% | Decisiones gubernamentales que impidan la realización de eventos planificados | Mantener la comunicación y actualización de las decisiones gubernamentales | 8091000
Actividades | 1. Gestionar las actividades Protocolares del Primer semestre
2. Gestionar las actividades Protocolares del segundo semestre
3.Gestionar los Servicios de cáterin de los diferentes Comité institucionales así como almuerzos y cenas para el personal de la de Seguridad, Dirección Ejecutiva y Dpto. Administrativo del Inabima.
4. Gestionar los recursos necesarios para el desarrollo de eventos institucionales
Departamento de Riesgo Operativo
| Producto | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Establecida y desarrollada la gestión integral de riesgos del Inabima. | Dirección Ejecutiva /Dirección Administrativa y Financiera /Dpto. de Recursos Humanos /Dpto. de Planificación y Desarrollo /Dpto. de TIC | Porcentaje | 65.87% | 56.3% | 59% | 62.68% | 65.87% | (Riesgo 1) Objetivos, necesidades y requerimientos de la gestión integral de riesgos (i) definidos y/o socializados de manera inadecuada, especialmente por los gestores de riesgos, y (ii) no entendidos y/o asumidos de forma no diligente, especialmente por el Consejo de Directores y la Alta Gerencia. (Riesgo 2) Estructura organizacional, políticas, procedimientos y metodologías de gestión de riesgos (i) desarrolladas de manera inadecuada a la dimensión, importancia y naturaleza operacional de la organización; (ii) en incumplimiento del marco normativo autoimpuesto, o del marco regulatorio exigido por las entidades supervisoras; y (iii) en inobservancia de las mejores prácticas nacionales e internacionales para las funciones de GRC en el sector. (Riesgo 3) Recursos humanos contratados (i) sin el criterio de urgencia requerido para el desarrollo de las funciones del área; y/o (ii) sin las competencias y experiencia requerida para establecer y gestionar el correcto desarrollo de un programa de gestión integral de riesgos y controles, acorde a la naturaleza, importancia y dimensión operativa de la organización. (Riesgo 4) Recursos administrativos, financieros e informáticos requeridos por el área (i) insuficientes o inadecuados para el correcto desarrollo de la gestión integral de riesgos y controles; y/o (ii) abordados sin el criterio de urgencia necesitado. (Riesgo 5) Gasto gestionado de manera ineficiente. | (Acción a riesgo 1) Redactar un documento general donde se definan claramente los objetivos, riesgos, necesidades y requerimientos de la gestión integral de riesgos y controles del INABIMA, exponiendo los detalles mas relevantes del proyecto al conocimiento de la Dirección Ejecutiva General para entendimiento, involucramiento y manejo oportuno de responsabilidades. (Acción a riesgo 2) Redactar un documento general donde se defina claramente (i) el marco regulatorio y normativo vigente y aplicable a la gestión integral de riesgos y controles del INABIMA, (ii) la naturaleza operacional y de procesos del INABIMA, (iii) la estadística histórica y tendencia operacional de la organización. Este documento debe ser una herramienta capaz de apoyar la (a) evaluación del tipo de estructura organizacional requerido por el INABIMA para la gestión integral de riesgos y controles, (b) elaboración de las políticas, procedimientos y metodologías de gestión de riesgos y controles. (Acción a riesgo 3) (i) Gestionar las acciones a los riesgos 1 y 2. (ii) Redactar los perfiles de cargos y funciones del área, acorde a la naturaleza, importancia y dimensión operativa de la organización. (iii) Gestionar la aprobación e integración de las funciones y cargos solicitadas dentro de la estructura organizacional. (iv) Asegurarse de realizar una apropiada revisión de las competencias técnico-profesionales y experiencia del personal requerido previo a su contratación. (Acción a riesgo 4) (a) Gestionar las acciones a los riesgos 1 y 2. (Acción a riesgo 5) Ajustar y mejorar los gastos en función de las informaciones levantadas sobre los costes habituales en el sector para (i) la adquisición del sistema informático de gestión de riesgos y controles, y (ii) la contratación de los servicios de consultoría independiente para la conformación de los comités requeridos. | 236300
Actividades | 1. Desarrollo del programa de formación en gestión de riesgos 2024
Oficina de Libre Acceso a la Información
| Producto | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Programa de transparencia gubernamental implementado | Todas las áreas | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Incumplimiento con el tiempo de repuesta a la solicitudes/ No actualizar en tiempo el sub portal de transparencia | cumplimiento a la ley 200-04 | 287500
Actividades | 1. Gestionar información y/o documentación solicitada a la OAI y actualización Sub Portal de Transparencia
2. Capacitar y sensibilizar a los servidores del INABIMA sobre Transparencia Gubernamental y Acceso a la Información
Oficina de Libre Acceso a la Información/ Comité de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo
| Producto | Involucrados | Unidad | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
|  |  | de Medida |  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Programa de integridad gubernamental y cumplimiento normativo, ejecutado. | Todas las áreas | Porcentaje | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | Retraso en tiempo de repuesta del órgano rector / Incumplimiento de roles de los miembros de la comisión | Dar seguimiento para el cumplimiento del plan de trabajo / Compromiso de los miembros de la comisión | 553200
Actividades | 1. Gestionar lo relativo al Comisión de integridad gubernamental y cumplimiento normativo (CIGCN)
2. Capacitar y sensibilizar a los servidores del INABIMA en tema referente a la Ética Publica
Regresar a portada

## Mejoramiento de la calidad
PLAN OPERATIVO ANUAL 2024
INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL
Eje estratégico: Mejoramiento de la calidad de los servicios
Departamento de Servicios Odontológicos
| Producto/ Actividades | Involucrados | Unidad de Medida | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
[5 empty] | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Personal del MINERD y sus dependientes directos beneficiados con el plan Odontológico | División de Apoyo Emocional/ Planificación y Desarrollo/ Dpto. De Comunicaciones Dpto. De Recursos Humanos | Porcentaje | 85% | ̶ | ̶ | ̶ | 85% | Demora en los procesos de compras y contrataciones Demora en los tiempos de Respuesta de los Departamentos internos del INABIMA y la Empresa. | Realizar una adecuada planificación de los insumos. Concienciar a los distintos departamento de impacto de las entregas tardía . | 15158619.41
Actividades | 1. Renovar las licencias de los Centros de Servicios
2. Adquirir servicios para un sistema de reciclaje y tratamiento de residuos biomédicos para el Plan Odontológico
3. Adquirir Materiales, Instrumentos y Equipos Odontológicos .
4. Adquirir Servicios para Elaborar y Diseñar Aparatos Intraorales
5. Aplicar los criterios archivísticos para organizar documentos físicos del Archivo del Plan Odontológico
6.Adquirir materiales gastables de papelería serigrafiado
7.Contratar empresa para servicios de dosimetría
Departamento de Servicios Especiales/ División de Préstamo Maestro Digno
| Producto/ Actividades | Involucrados | Unidad de Medida | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
[5 empty] | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Docentes jubilados y pensionados del MINERD beneficiados con préstamos de consolidación de deudas | Atención al Usuario/ Dpto. Financiero/Dpto. Jurídica | Días | 22 días | 22 | 22 | 22 | 22 | Limitación de recursos.- Retraso en las áreas involucradas | Asegurar la disponibilidad de los fondos para beneficiar el Programa de Préstamo MD. Definir los tiempos y procesos para la gestión oportuna del beneficio. | RD$
Actividades | 1. Desembolsar en tiempo oportuno los préstamos aprobados
Departamento de Servicios Especiales/División de Seguro Funerario
| Producto/ Actividades | Involucrados | Unidad de Medida | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
[5 empty] | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Fondos entregados a beneficiarios del Seguro Funerario | Dirección Ejecutiva/Atención al Usuario/Dpto. Financiero/Dpto. Jurídica | Días | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Expedientes legales incompletos | No recibir solicitudes con expedientes incompletos | RD$
1. Entrega oportuna de compensaciones de seguro funerario
Actividades | 2. Charlas sobre presentación del beneficio del Seguro Funerario dirigida a maestros pensionados y jubilados
Departamento de Servicios Especiales/División de Turismo Magisterial
| Producto/ Actividades | Involucrados | Unidad de Medida | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
[5 empty] | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Actividades Socio-culturales, recreativas y educativas realizadas | Dirección Ejecutiva/ Atención al Usuario/ Dirección Administrativa Financiero/ Pensiones y Jubilaciones/comunicaciones / /Dirección de Servicio al Magister | Porcentaje | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | Condiciones climáticas Disponibilidad de recursos | Estar informado Estar informados sobre las condiciones climáticas Contar con la asistencia de personal de salud Planear las actividades previa disponibilidad de recursos. | 5540000
Actividades | 1. Realizar excursiones Socio-Culturales a nivel nacional
2. Realizar talleres recreativos para docentes
Departamento de Servicios Especiales/División de Apoyo Emocional
| Producto/ Actividades | Involucrados | Unidad de Medida | Meta Anual | Meta Física |  |  |  | Gestión de Riesgo |  | Presupuesto
[5 empty] | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de Mitigación
Producto | Programa de Apoyo Emocional para los docentes jubilados, pensionados, sus familiares y los colaboradores, Implementado | Atención al Usuario/Dpto. Financiero/Dpto. Jurídica | Porcentaje | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | No disponibilidad de recursos | Sensibilizar al personal administrativo respecto a la importancia del programa. | 411500
Actividades | 1. Realizar y gestionar la aprobación de la resolución que instituye el programa
2. Gestión del personal a la División de Apoyo Emocional
3. Socializar charlas, talleres y actividades acerca de temas pertinentes a la División de Apoyo Emocional para los maestros pensionados, jubilados y para los colaboradores.
4. Celebrar el día mundial de la salud mental
Regresar a portada